报告正文

- 项目基本情况

本部门纳入绩效评价重点项目的是档案资料数字化建设项目，资金总额15万元。项目组织开展情况如下：

（一）项目实施背景：档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录，是促进各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据。近年来，在全市各级党委、政府的重视、关心和支持下，全市档案事业不断发展，构建天水市档案馆数字化档案，已成为档案管理最佳解决之道。2.项目实施范围及内容：按计划分年度、分阶段地完成档案资料的目录及原文著录及扫描。馆藏档案目录必须通过人工录入，其原文可以通过扫描、光学识别等方法转换为数字形式。目录和原文应做到一体化管理，即目录和原文紧密联系，通过目录即可找到对应的原文。本项目主要由技术科负责，各职能处室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

（二）设立依据：(1)中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省档案数字化管理办法（试行）》的通知；(2)《档案数字化外包安全管理规范》。

（三）项目预算安排及使用情况

当年财政拨款15万元。资金由馆办公室财务负责管理，按照项目进度支付报账。2022年度全年执行数15万元。截止2022年12月31日，已完成项目经费支付15万元。

（四）项目计划内容及实施情况

（1）2022年3月馆长办公会研究决定，同意组织实施2020年档案数字化项目；

（五）项目组织管理

1、项目管理制度(1)甘肃省档案数字化管理办法；(2)《政府采购法》；(3)《甘肃省政府采购目录和限额标准》;(4)《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2005）；(5)《档案著录规则》(DA/T18)；(6)《天水市档案局（馆）财务工作管理办法》

2、资金拨付流程

项目资金由财政年初预算安排，办公室（财务）管理，技术科负责项目监督指导项目的实施工作。

3、做好验收支付

严格遵守国家有关管理规定和行业标准，组织人员及时验收；严格遵照市财政局批复的资金限额及财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。

- 项目绩效目标

档案资料数字化建设项目财政拨款项目资金15万元，全年执行数15万元，执行率100%；绩效目标数量指标13.5万画幅，实际完成13.4万画幅，完成率100%，自评得分100分。三、评价基本情况

- 评价目的。

馆藏档案数字化转换数量增加，纸质档案转化成数字模式，数字化形成的目录数据库与图像数据库在确认“合格”后，要通过网络及时加载到数据服务器端汇总，实现批量、快速挂接，方便查阅利用，提高档案管理效率。

- 评价对象与范围。

2022年度档案数字化项目，预算金额15万元；馆藏数字化（三）评价依据。

(1)中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省档案数字化管理办法（试行）》的通知；(2)《档案数字化外包安全管理规范》。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信的要求。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求,依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩,作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法评价的具体实施

根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，对财政专项资金支出的绩效评价采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

该项目绩效评价指标体系细化到三级指标，具体到数字化实际转化数量，参照财务支付进度，通过对档案查阅人员进行调查问卷，形成系统全面地绩效评价体系。

（六）评价人员组成。

评价人员：卢芳副馆长（财务分管领导）彭忠红（办公室主任）、高亚萍（技术科科长）刘浩羊（会计）

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

（1）召开绩效评价培训会，相关业务处室、项目实施单位参加培训会议。

（2）成立绩效评价领导小组，由财务分管领导任组长，小组成员包括财务负责人、会计。

（3）确定绩效评价方案、评价方法。

2、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

（1）非现场评价通过查阅财政年初预算批复资料，掌握项目当年预算资金，了解资金管理情况。

（2）现场评价实地调研档案资料数字化加工现场，查看档案数字化转化清晰度、施工进度、时效；查看馆藏系统平台升级改造完成情况。

18（3）综合分析对照财务数据、技术科、实施单位提供的资料，结合实地考察、调查问卷的方式，对2020年度档案资料数字化项目作出综合分析、评价，形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

2022年馆藏档案资料数字化建设项目综合得分100分，评价结果“优”。

- 非现场评价情况分析

截止2022年12月31号，该项目支付进度100%。

- 分项目、单位或市县评价得分及结论

馆藏档案数字化就加工，为档案借阅使用提供了便利，进一步对馆藏档案进行了保护，也为查阅档案工作人员、社会公众节约了时间成本，受到公众好评。馆藏系统升级改造，进一步为查阅利用档案提供了更高效、更高清地软件服务。202五、绩效评价指标分析

- 项目决策情况。

2022年度3月馆长办公会研究决定，同意组织实施2022年档案资料数字化项目。

（二）项目产出情况。馆藏档案数字化完工时衡量其产出情况，精确具体数量13.5万卷。

（三）项目效益情况。档案数字化建设项目主要为党政机关和人民群众提供查档便利。此项工作本身不直接产生经济效益。

七、项目主要经验及做法

按照国家档案局制定的《国家档案局纸质档案数字化规范DA/T31—2017》和甘肃省档案局制定的《甘肃省纸质档案数字化操作规范（试行）》，实施馆藏档案数字化。

八、存在的问题及原因分析

1、项目产出方面存在的问题及原因：

馆藏数字化项目的具体任务数量只能预估范围，无法精确具体数量，在整个系列完成后才能够最终确定完成产出的任务量。而且根据档案年代不同，档案保存的状况不同，在实施数字化过程中容易产生进度也不易控制的情况。

2、项目效益方面存在的问题及原因：档案数字化主要实现社会效益为主，为党政机关和人民群众提供查档便利，同时保护档案原件。此项工作本身不直接产生经济效益。

八、有关建议主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

九、需要说明的问题

无